编号：

2026年北京中医药大学“揭榜挂帅”教改项目

申请书

项目名称《金匮要略》临床思辨训练智能体开发应用

项目负责人______________董兆珵___________________

榜单方向               榜单二

建设时间      2026年 4月 — 2027年 3月

北京中医药大学

二〇二六年三月

填 表 说 明

1.项目名称：字数（含符号）不超过35个汉字，其他栏目请按照具体要求填写。

2.榜单方向：参照指南中“榜单一、榜单二、······”内容填写。

3.本申报书正文内容所用字型应不小于小4号字。

一、项目负责人情况

| 项目名称 |  | 《金匮要略》临床思辨训练智能体开发应用 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 负 责 人 | 姓名 | 董兆珵 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1995年5月 |
|  | 职称 | 讲师 | 职务 | 支部委员 | 手机 | 18612862907 |
|  | 从事专业 | 金匮要略 教育教学 | 所在部门 | 金匮 教研室 | 电子邮箱 | 202401006@ bucm.com.cn |
|  | 主 要 教 学 工 作 简 历 (字数不超过300字) | 本人自2024年7月入职北京中医药大学中医学院，任金匮要略教研室讲师，主要从事《金匮要略》及《金匮要略辨证思维训练》等课程的教学工作，累计完成课堂教学417学时。教学中注重经典与临床结合，积极探索以学生为中心的教学模式。2025年参与校院两级教学创新大赛，获学院中级组一等奖、校级“四新”建设组（中级）三等奖。担任首轮国家继续教育教材《金匮要略选读》学术秘书，参与教材编写与统稿。指导学生开展科研训练，指导本科生撰写数篇学术论文并已见刊1篇。同时担任金匮实验室安全员、本科生班主任，积极参与学院教学管理与服务工作。 |  |  |  |  |
|  | 主 要 教 育 教 学 研 究 领 域 及 成 果 (字数不超过500字) | 本人主要聚焦于人工智能技术与中医经典教学的深度融合，致力于解决《金匮要略》教学中“学用脱节”的核心痛点，探索AI赋能中医经典教育的新模式。主持2025年北京中医药大学基本科研业务费项目（2025-JYB-XJSJJ-005），围绕经方量效关系与临床思维开展研究；参与国家重点研发计划（2023YFC3503504）及国家自然科学基金面上项目，具备科学研究能力。担任国家继续教育教材《金匮要略选读》学术秘书，熟悉教材编写规范与课程设计逻辑。参与发表教学改革类论文，关注经典课程教学模式创新。参与金匮要略教研室智能平台建设，同时参与了首都医科大学附属北京中医医院“中医经方诊疗肾脏病大语言模型的构建及评估标准制定”项目，积累了数字化教学工具开发经验。已系统性收集并结构化整理600余例《金匮要略》方药临床应用医案，涵盖刘渡舟、胡希恕、黄仕沛等经方大家验案及真实临床病例，为本项目AI训练提供了高质量数据支撑。 |  |  |  |  |

二、项目主要成员情况

| 主 要 成 员 情 况 | 姓名 | 工作单位 | 年龄 | 职称 | 承担工作 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 董兆珵 | 北京中医药大学 中医学院 | 30 | 讲师 | 项目统筹、教学设计、规则库建设、数据整理 |  |
|  | 刘宝利 | 首都医科大学 附属北京中医医院 | 54 | 教授 | 临床病例提供、病例审核、临床思辨路径审定 |  |
|  | 钟相根 | 北京中医药大学 中医学院 | 51 | 教授 | 理论框架建构、教学内容审定 |  |
|  | 芮宏亮 | 首都医科大学 附属北京中医医院 | 49 | 副教授 | 智能体开发、 系统优化 |  |
|  | 刘丹彤 | 北京中医药大学 中医学院 | 43 | 副教授 | 教学评价设计、访谈组织与应用效果分析 |  |

三、项目论证

1．现状与背景分析（包括已有研究实践基础）(字数不超过1000字) 1.1 现状分析 1.1.1 教学痛点：中医经典“学用脱节”亟待突破 《金匮要略》是中医临床思维的基石课程，但当前教学普遍存在“条文熟、临证懵”的困境。学生难以在复杂病案中灵活运用经方。其根本原因在于高质量、可交互的临床思辨训练资源严重匮乏，传统病例库多为静态展示，缺乏动态推理引导与个性化反馈机制。同时，思辨能力评价多依赖终结性考试，难以对推理过程进行形成性追踪与量化分析。 1.1.2 技术现状：通用AI模型难以胜任中医经典训练 国内外已有AI+医学教育探索，如虚拟患者系统在西方医学临床推理训练中应用成熟，但其推理框架基于生物医学逻辑，无法适配中医“辨证求机”的思维特点。国内虽出现多个中医药大模型，但多数聚焦于通用问答或古籍检索，缺乏针对单一经典课程、基于真实临床医案、融入阶梯式教学设计的专用训练模型。现有研究尚未系统解决“如何将名老中医的辨证隐性知识转化为可计算、可交互的AI规则”这一核心问题。 1.2 已有研究实践基础 1.2.1 高质量临床医案库初具规模 负责人已系统收集并结构化整理600余例《金匮要略》方药临床应用医案，来源包括刘渡舟、胡希恕、黄仕沛等经方大家验案及合作临床专家（首都医科大学附属北京中医医院刘宝利教授）的真实诊疗病例，覆盖水肿、虚劳、淋证等常见病证，每条医案均包含主诉、四诊信息、病机辨析、经方化裁及转归。 1.2.2 独特的“病脉证并治”理论规则体系 课题组所在金匮教研室长期致力于“病脉证并治”逐级分类循证推理模式的提炼，已形成“辨病→平脉→析证→定治”的完整决策链条。该理论可直接转化为分级病案生成规则（初级/单一条文验证、中级/复合鉴别、高级/疑难决策）与交互反馈逻辑，为AI模型注入中医原创思维。 1.2.3 前期教学改革与平台建设经验 团队成员钟相根曾参与“四大经典实训平台”建设，并获国家级教学成果二等奖，积累了标准化组织经典能力训练与数字化考核的实践经验。成员刘宝利、芮宏亮等人负责的“中医经方诊疗肾脏病大语言模型的构建及评估标准制定”项目为本次AI交互平台开发提供了技术验证基础。 1.2.4 跨学科团队与临床协同机制 课题组成员包括金匮教研室一线教师、中医医院临床专家（负责医案审定与疗效评估）以及AI技术开发人员，形成了“教学—临床—技术”闭环协作模式，确保项目从规则设计到平台落地的专业性与可行性。 综上，本课题组已具备“高质量数据+独特理论体系+前期教改经验+跨界团队”四大基础，完全有能力在已有实践上快速推进AI驱动的《金匮要略》阶梯思辨训练平台建设。

- 项目建设目标和内容、要解决的问题、主要创新点(字数不超过3000字) 2.1 项目建设目标 本项目依托北京中医药大学“薪火中医药”教育大模型平台，构建面向《金匮要略》课程的临床思辨训练智能体辅助教学模式，并在真实教学场景中开展应用验证。通过教学任务设计、资源建设、智能体原型开发和课程评价研究，探索人工智能辅助中医经典课程教学改革的可行路径，促进学生临床思辨能力培养。 总体目标 破解中医经典教学“条文熟、临证懵”的核心困局，通过“大模型智能体+高质量语料+阶梯式交互”，实现学生临床思辨能力的可训练、可追踪、可评价，同时为“薪火中医药”大模型贡献一套可复用的垂域智能体开发方案、标注数据集及能力评测标准，推动中医药教育大模型从“通用问答”向“专用教学”纵深发展。 智能体开发目标 开发一款基于“薪火中医药”大模型的《金匮要略》临床思辨训练智能体（V1.0），具备初级（单一条文对应）、中级（复合方证鉴别）、高级（疑难决策）三阶梯交互能力，采用“引导-追问-纠错-反思”的教学化对话策略，并完成一轮实际教学场景中的应用验证。 资源与标准建设目标 构建高质量《金匮要略》思辨训练多轮对话语料库，在已有的600余例医案基础上，形成基于“病脉证并治”理论的智能体交互规则集（V1.0），并开发一套《金匮要略》临床思辨能力评测数据集，用于评估大模型及智能体在该任务上的表现。 应用验证目标 在实际《金匮要略》课程教学中验证智能体的有效性，提升学生临床思辨能力；形成可向《伤寒论》《温病学》等其他经典课程迁移的智能体开发范式。 2.2 项目建设内容 2.2.1 智能体行为逻辑与交互体系设计 设计智能体的三阶梯交互行为树，全部基于“薪火中医药”大模型API实现。 阶梯; 交互重点; 核心教学功能. 初级; 单一条文对应病案; 引导学生提取主证、辨病. 中级; 2–3个相似方证鉴别; 辅助析证、鉴别诊断. 高级; 非典型、夹杂证候复杂病案; 支持疑难决策下的推理. 智能体采用“线上人机对话 + 线下教师复盘”的应用模式。线上部分，学生与智能体进行多轮自由文本对话，智能体模拟虚拟患者并给予引导性反馈；线下部分，教师调用智能体后台记录的学生思辨路径数据，进行针对性讲评。 2.2.2 建设智能体辅助教学所需核心资源 基于《金匮要略》“病脉证并治”临床思辨体系构建智能体规则 为实现“辨病→平脉→析证→定治”这一中医思辨路径，结合《金匮要略》课程目标和学生学习规律，将临床思辨训练划分为初级、中级和高级三个层次。 初级训练 突出典型条文与方证对应，帮助学生完成症状信息提取和基础辨病，训练重点为“辨病”与“主证识别”。 中级训练 强调相似方证鉴别和兼夹证分析，引入脉象变化和兼夹症状，提升学生的比较判断能力，训练重点为“平脉”与“析证”。 高级训练 侧重复杂、非典型和动态变化病案的综合推理，包含疑难、矛盾信息及传变线索，训练重点为“定治”与“整体决策”。 通过分层递进的设计，增强训练的针对性和可操作性。每一层级均配套相应的教学化对话策略（追问、提示、纠错），引导学生自主建构思辨路径，而非直接给出答案。 基于《金匮要略》临床医案构建多轮交互训练语料库 在已有600余例医案基础上扩充，来源包括名老中医经方验案、合作临床专家真实病例（脱敏处理）、教研室经典教学病案。每个案例包括基本病情描述、四诊信息、辨证分析要点、治法方药及转归信息，并结合教学需要设计不同层级的提示、追问与反馈内容。所有资源采用“双专家标注+共识仲裁”的质量控制机制，确保专业性和一致性。 开发《金匮要略》临床思辨训练智能体原型 基于“薪火中医药”大模型，开发《金匮要略》临床思辨训练智能体原型。智能体主要服务于课程教学中的课前预习、课中辅助训练和课后巩固练习，重点实现以下功能： 病案生成与交互管理 根据规则集动态生成病案并模拟虚拟患者回答学生提问； 多轮自由文本对话 支持开放式中医辨证对话，智能体实时响应并遵循教学化策略（追问、提示、纠错）； 过程数据记录与可视化 自动记录学生每次决策路径、关键决策点、修改次数、耗时等，进而生成班级思辨热力图与个体能力画像； 教师端接口 提供数据导出及分析看板，方便教师精准讲评。 本项目坚持教学应用导向，重点完成原型开发与课程适配，不以复杂工程化建设为主要目标。技术实现上将依托学校平台现有API，采用成熟框架进行轻量级开发，确保在项目周期内稳定可用。 开展课程应用与效果评价 计划于2026年秋季学期在《金匮要略》课程教学中嵌入该智能体，选取2个平行班进行混合方法评估：实验组（不少于30人）使用智能体辅助训练，对照组采用传统纸质病案讨论；量化层面通过标准化临床思辨能力前后测比较两组差异，质性层面则借助学生访谈与教师焦点小组座谈，收集对智能体可用性及教学效果的评价。 2.3 要解决的问题 理论与实践脱节，缺乏可交互的临床训练场景 传统教学侧重条文记忆，学生难以将知识转化为临床思辨能力。现有数字化工具多为静态病案或通用问答模型，缺乏基于大模型的、具有教学化引导能力的智能交互系统。本项目开发的智能体可提供安全、高频、个性化的“AI患者”模拟训练。 辨证思维过程隐性化，训练资源匮乏 中医“辨病→平脉→析证→定治”的隐性知识难以量化传授。现有中医药大模型多聚焦于知识检索或简单问答，缺乏针对单一经典课程的阶梯式、教学化智能体。本项目将名老中医的辨证隐性知识通过规则集和语料库转化为可计算、可复用的智能体行为。 个性化训练与过程评价不足 大班教学难以兼顾个体差异，考试仅看结论对错，推理过程是“黑箱”。通用大模型缺乏对学习过程的精细记录与评价能力。本项目智能体全程记录思辨路径，为教师提供数据驱动的教学干预依据，同时为“薪火”大模型建立针对中医思辨能力的评测基准。 2.4 主要创新点 教学模式创新：面向《金匮要略》课程的智能体辅助教学模式 不同于通用中医药大模型或简单AI问答工具，本项目围绕《金匮要略》课程教学目标，构建以临床思辨训练为核心的智能体辅助教学模式，推动课程教学由知识传授向思维训练拓展。该模式具有可迁移性，可为《伤寒论》《温病学》等其他经典课程提供参考。 内容转化创新：“病脉证并治”思维路径的教学化转化 将《金匮要略》课程中“辨病→平脉→析证→定治”的经典辨证思路，转化为分层训练任务、教学化对话策略（追问、提示、纠错）和过程评价指标，使传统经典思维能够以更具体、可训练的方式进入教学场景。这一转化方法可复制到其他经典课程。 评价方式创新：过程数据与结果评价相结合的形成性评价探索 在结果性考核之外，引入智能体记录的训练过程数据（关键决策节点、错误类型、改进轨迹等），为教师提供数据驱动的教学干预依据，同时为课程形成性评价改革提供参考。本项目开发的评价工具和指标可长期用于教学研究。

- 预期效果与具体成果(字数不超过2000字) 3.1 预期效果 3.1.1 为《金匮要略》课程提供可用的智能体辅助教学工具 本项目将开发出《金匮要略》临床思辨训练智能体原型，能够初步融入课程教学，为学生提供分层、可交互的病例训练环境。 智能体将成为课堂教学的有益补充，在不替代教师的前提下，增强学生的练习频次和参与度。 3.1.2 学生临床思辨能力显著提升 量化效果 课程临床思辨能力测验中，使用智能体的实验组学生后测成绩可能优于对照组，差异具有初步统计学意义或效应量达到中等水平。 过程效果 学生与智能体交互的平均决策路径长度可能缩短，即更快抓住辨证关键点。关键决策点正确率较初期有所提升。 主观效果 多数实验组学生可能认为智能体辅助训练有助于理解辨证逻辑，并愿意在其他经典课程中尝试类似工具。 3.1.3 增强教师对学生学习过程的把握 智能体后台记录的学生思辨路径数据（决策节点、错误类型、耗时等）将为教师提供前所未有的过程性学情洞察。预期教师能够利用这些数据进行更有针对性的课堂讲评，减少重复性带教负担，将更多精力投入高阶引导与疑难点拨。同时，项目将探索将过程数据纳入课程形成性评价的可行路径。 3.1.4 为中医经典课程数智化教学改革提供示范 项目形成的教学资源、应用经验和评价方案，可为《伤寒论》《温病学》等其他经典课程开展类似探索提供参考，具有一定的推广价值。项目成果将以开放方式在校内共享，助力学校“薪火中医药”大模型的教育应用生态建设。 3.1.5 形成可迁移的中医经典大模型智能体开发范式 本项目的智能体设计思路、教学病例构建流程、对话策略模板及评价方案将形成标准化文档，可直接迁移至其他经典课程，为学校整体推进AI赋能中医教育提供可复制的技术路径和操作指南。 3.2 具体成果 3.2.1 教学应用成果 《金匮要略》临床思辨训练智能体原型 以Web应用形式部署依托学校平台，具备完整的教学功能：学生端支持三阶梯交互，与智能体进行多轮自由文本对话；教师端可查看班级思辨热力图、典型错误分布、个体能力画像，支持数据导出。 《金匮要略》临床思辨训练教学案例库 每条病案包含静态结构化信息（主诉、四诊、辨病、平脉、病机、方药、转归）及教学提示要点。格式为Excel/JSON，附数据字典和来源说明。 《金匮要略》智能体辅助教学应用报告 包含研究设计、样本描述、前后测数据分析（含效应量）、质性访谈编码结果、结论与建议。附原始数据脱敏版、访谈提纲、问卷样本。 《金匮要略》临床思辨能力评价工具或评价方案 包含标准化测验试题（不少于50题，覆盖初级、中级、高级难度）、评分标准、过程评价指标（关键决策点定义及权重）。可用于后续教学研究和大模型能力评估。 3.2.2 资源建设成果 多轮交互式教学病例资源库 选取不少于200例典型病案扩展为多轮对话语料，每条包含至少2条典型学生提问路径及对应的专家应答/纠错反馈。采用“双专家标注+共识仲裁”质量控制。 教师讲评模板、常见错误类型库及过程评价指标说明文档 提供基于智能体后台数据的课堂复盘方案、学生常见辨证错误分类体系、过程评价指标定义及计算方法。 智能体操作说明或使用手册 包含学生端使用指南、教师端操作说明、常见问题与解决方案，便于推广使用。 3.2.3 学术与推广成果 研究论文1篇 主题为“基于教育大模型的中医经典思辨训练智能体开发与应用——以《金匮要略》为例”或“面向中医临床思辨能力培养的大模型智能体设计与验证”。拟投稿于《中医教育》《医学教育研究与实践》《中国中医药信息杂志》等期刊。 项目结题报告 涵盖项目执行过程、经费使用、成果清单、问题与反思、后续维护与迭代计划。所有数据、代码、资源归属学校，项目结束后移交“薪火中医药”大模型团队或未来学习中心统一管理。 开展教学交流或经验分享 通过教研室活动、校内教学沙龙或学术会议等方式，推广项目建设经验，形成示范效应。

- 具体安排及进度(字数不超过1000字) 本项目建设周期为一年，遵循“教学设计与资源建设 → 原型开发 → 课程应用 → 总结提升”的思路分阶段推进。 第一阶段：项目设计与资源整理（2026年4月—2026年6月） 主要任务 完成项目总体方案设计，明确教学目标、训练层级和评价思路； 在已有600余例医案基础上扩充，完成结构化整理； 设计智能体辅助教学的交互流程、分层提示策略和过程记录要点； 完成应用研究方案细化，准备前测工具、问卷和访谈提纲。 阶段成果 项目实施方案 教学案例资源初稿 智能体交互设计文档 应用评价方案及前测工具 第二阶段：智能体开发与大模型适配（2026年7月—2026年8月） 主要任务 依托“薪火中医药”大模型平台，完成智能体原型核心功能开发； 实现病例推送、多轮交互、过程记录、教师看板等基础功能； 组织教研室教师和临床专家（3-5人）开展内部试用，收集修改意见； 对教学资源和交互内容进行优化完善。 阶段成果 可运行的智能体原型（Web版，对接学校平台API） 内部测试报告及修改记录 优化后的教学案例资源 风险预案 若平台接口对接进度受限，将先以独立Web原型（模拟数据）完成内部测试，不影响后续教学试点 第三阶段：应用验证与数据收集（2026年9月—2026年12月） 9月 对试点班级师生进行智能体使用培训；组织实验组与对照组完成临床思辨能力前测。正式启动初级模块应用验证，开始记录学生与智能体的交互数据。 10月—11月 依次完成中级、高级模块应用验证；通过智能体后台持续追踪学习进度与思辨路径数据。组织期中座谈会收集学生定性反馈，对智能体的对话策略进行微调优化。 12月 完成全部应用验证内容；组织实验组与对照组完成临床思辨能力后测。发放系统可用性问卷（SUS）及满意度问卷，对部分师生进行深度访谈。导出智能体后台全部过程数据。 阶段成果 前后测数据、访谈录音及转录稿、问卷原始数据 智能体交互日志数据包（完整记录） 第四阶段：数据分析、标准制定与结题（2027年1月—2027年3月） 主要任务 完成统计分析和质性资料编码，撰写《智能体应用验证报告》。 完善教学案例库、评价工具和操作手册 撰写研究论文并投稿。 完成项目结题报告及经费决算表。 整理全部数据及代码，移学校统一管理。 阶段成果 项目结题报告 教学应用报告 研究论文（投稿证明） 操作手册及资源汇编

四、项目所在单位（项目主持学院）意见及配套支持

(字数不超过300字) 单 位（盖章） 负责人（签章） 年 月 日

五、项目专家评议意见

（字数不超过300字） 负责人（签章） 年 月 日

六、学校审定意见

单 位（盖章） 负责人（签章） 年 月 日